
**Fiche 1 - Risque : Identification et gestion des risques**

Exemple de matrice d’analyse du niveau du risque

**Légende :**

**Analyse du risque :**

* **Probabilité :** 
  + **1 : Improbables**
  + **2 : Occasionnels**
  + **3 : Courants**
  + **4 : Très courants**
* **Impact Potentiel**
  + **1 : Indolores**
  + **2 : Limités**
  + **3 : Graves**
  + **4 : Dramatiques**
* **Niveau du risque : Echelle de 1 à 8 (addition des probabilités et des impacts)**
  + **1**
  + **2**
  + **3**
  + **4**
  + **5**
  + **6**
  + **7**
  + **8**

| **Identification du risque** | | **Analyse du risque** | | | **Traitement du risque** | | | **Suivi du risque** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Description du risque | Période d'identification  Catégorie de risque | Probabilité | Impact potentiel | Niveau | Action(s) | Resp. | Date limite | Etat d'avancement | Statut |
| *Manque de temps des organisations bénéficiaires pour assister aux activités du projet JOKKALE (participation non obligatoire)* | *Conception projet (2017)* | *3* | *2* |  | *Elargir les invitations aux bénéficiaires indirects (partenaires, autres réseaux PFONGUE, TaFAé)* | *Coordinateur projet* | */* | *Continue* | ***En cours*** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |